## Historias de usuario
Proyecto | BlocPosty
Alumno | Alejandro Martín Cuevas
Producto Backlog
Lista con todas las historias de usuario
ID | Tipo | Título / Descripción | Prueba / Criterio de aceptación | Verbo HTTP/Ruta | Estado | Puntos Estimados | Horas empleadas | Rama / Hash commit
HU-01-Back | Historia de Usuario | Como usuario quiero registrarme en la aplicación para poder acceder a ella | Si se registra correctamente 201/ si no 400 | POST /auth/register/ | Terminada | 3 | 1h
HU-02-Back | Historia de Usuario | Como usuario quiero loguearme en la aplicación para poder acceder a ella | Si se loguea correctamente 201/ si no 400 | POST /auth/login | Terminada | 3 | 1h
HU-03-Back | Historia de Usuario | Como usuario quiero poder ver la información de mi cuenta | Si funciona devuelve un 200 si no 404 | GET /me | Terminada | 1 | 25 min
HU-04-Back | Historia de Usuario | Como usuario quiero ver toda la lista de blocs | Si funciona devuelve un 200 si no 404 | Get /bloc/ | En progreso | 3
HU-05-Back | Historia de Usuario | Como usuario quiero ver un bloc por su id | Si funciona devuelve un 200 si no 404 | GET /bloc/{id} | No iniciada | 3
HU-06-Back | Historia de Usuario | Como usuario quiero borrar mi bloc por su id | Si funciona devuelve un 204 si no 404 |  | No iniciada | 3
HU-07-Back | Historia de Usuario | Como usuario quiero editar mi bloc por su id | Si funciona devuelve un 200 si no 404 |  | No iniciada | 5
HU-08-Back | Historia de Usuario | Como usuario quiero crear un bloc | Si funciona devuelve un 201 si no 400 |  | No iniciada | 3
HU-09-Back | Historia de Usuario
HU-10-Back | Historia de Usuario
HU-01-Front | Historia de Usuario | Como desarrollador web quiero diseñar la página de login en la app | El usuario puede loguearse correctamentee |  | Terminada | 5 | 1h 40 min
HU-02-Front | Historia de Usuario | Como desarrollador web quiero diseñar la página de registrarse en la app | El usuario puede registrarse correctamentee |  | Terminada | 5 | 1h 30 min
HU-03-Front | Historia de Usuario | Como desarrollador web quiero diseñar la página de inicio en la app | El usuario puede acceder y interactuar con la pantalla de inicio |  | En progreso | 8
HU-04-Front | Historia de Usuario | Como desarrollador web quiero diseñar la página de busqueda en la app | El usuario puede acceder y interactuar con la pantalla de busqueda |  | No iniciada | 5
HU-05-Front | Historia de Usuario | Como desarrollador web quiero diseñar la página de otro usuario en la app | El usuario puede acceder y interactuar con la pantalla de otro usuario |  | No iniciada | 5

## Datamaster
BACKLOG ITEM TYPES | BACKLOG ITEM STATUS
Error | No iniciada
Historia de Usuario | En progreso
En pruebas
Terminada