## Historias de usuario
Proyecto | BlocPosty
Alumno | Alejandro Martín Cuevas
Producto Backlog
Lista con todas las historias de usuario
ID | Tipo | Título / Descripción | Prueba / Criterio de aceptación | Verbo HTTP/Ruta | Estado | Puntos Estimados | Horas empleadas | Rama / Hash commit
HU-01-Back | Historia de Usuario | Como usuario quiero registrarme en la aplicación para poder acceder a ella | Si se registra correctamente 201/ si no 400 | POST user/auth/register/ | Terminada | 3 | 1h | develop-api
HU-02-Back | Historia de Usuario | Como usuario quiero loguearme en la aplicación para poder acceder a ella | Si se loguea correctamente 201/ si no 400 | POST /auth/login | Terminada | 3 | 1h | develop-api
HU-03-Back | Historia de Usuario | Como usuario quiero poder ver la información de mi cuenta | Si funciona devuelve un 200 si no 404 | GET /me | Terminada | 1 | 25 min | develop-api
HU-04-Back | Historia de Usuario | Como usuario quiero ver toda la lista de blocs | Si funciona devuelve un 200 si no 404 | Get /bloc/ | Terminada | 3 | 40 min | develop-api
HU-05-Back | Historia de Usuario | Como usuario quiero ver un bloc por su id | Si funciona devuelve un 200 si no 404 | GET /bloc/{id} | Terminada | 3 | 40 min | develop-api
HU-06-Back | Historia de Usuario | Como usuario quiero borrar mi bloc por su id | Si funciona devuelve un 204 si no 404 | DELETE /bloc/{id} | Terminada | 3 | 50 min | develop-api
HU-07-Back | Historia de Usuario | Como usuario quiero editar mi bloc por su id | Si funciona devuelve un 200 si no 404 | PUT /bloc/{id} | Terminada | 5 | 1h 30 min | develop-api
HU-08-Back | Historia de Usuario | Como usuario quiero crear un bloc | Si funciona devuelve un 201 si no 400 | POST /bloc/ | Terminada | 3 | 1h | develop-api
HU-09-Back | Historia de Usuario | Como usuario quiero editar mi propio perfil | Si funciona devuelve un 200 si no eres el usuario del perfil lanza una excepción y si no tiene datos correctos devuelve un 400 | PUT /user/{id} | Terminada | 13 | 4 horas | develop-api
HU-10-Back | Historia de Usuario | Como usuario quiero enviar una peticion de edición a un bloc | Si funciona devuelve un 201 si no 404 | POST /peticion/{idBloc} | Terminada | 5 | 1h 15 min | develop-api
HU-11-Back | Historia de Usuario | Como usuario propietario aceptar la peticion de edición a un bloc mio | Si funciona devuelve un 200 si no 404 | POST /peticion/{idBloc} | Terminada | 3 | 50 min | develop-api
HU-12-Back | Historia de Usuario | Como usuario propietario rechazar la peticion de edición a un bloc mio | Si funciona devuelve un 200 si no 404 | POST /peticion/{idBloc} | Terminada | 1 | 20 min | develop-api
HU-01-Front | Historia de Usuario | Como desarrollador mobilequiero diseñar la página de login en la app | El usuario puede loguearse correctamentee |  | Terminada | 5 | 1h | develop-mobile
HU-02-Front | Historia de Usuario | Como desarrollador mobile quiero diseñar la página de registrarse en la app | El usuario puede registrarse correctamentee |  | Terminada | 5 | 1h | develop-mobile
HU-03-Front | Historia de Usuario | Como desarrollador mobile quiero diseñar la página de inicio en la app | El usuario puede acceder y interactuar con la pantalla de inicio |  | Terminada | 8 | 2 horas | develop-mobile
HU-04-Front | Historia de Usuario | Como desarrollador mobile quiero diseñar la página de busqueda en la app | El usuario puede acceder y interactuar con la pantalla de busqueda |  | Terminada | 8 | 2 horas | develop-mobile
HU-05-Front | Historia de Usuario | Como desarrollador mobile quiero ver mi bloc | El usuario puede pinchar y ver su propio bloc |  | Terminada | 5 | 1h 30min | develop-mobile
HU-06-Front | Historia de Usuario | Como desarrollador mobile quiero poder editar añadir y borrar mis blocs | El usuario puede hacer las acciones listadas |  | Terminada | 13 | 4 horas | develop-mobile
HU-07-Front | Historia de Usuario | Como desarrollador mobile quiero poder aceptar o rechazar las solicitudes a mi bloc | El usuario puede rechazar o aceptar las solicitudes |  | Terminada | 5 | 1h | develop-mobile
HU-08-Front | Historia de Usuario | Como desarrollador mobile quiero en la pestaña de busqueda buscar blocs | El usuario puede buscar en la barra por nombre |  | Terminada | 5 | 40 min | develop-mobile
HU-09-Front | Historia de Usuario | Como desarrollador mobile quiero poder seguir blocs en la pestaña de busqueda | El usuario puede seguir otros blocs |  | Terminada | 5 | 1h 10min | develop-mobile
HU-10-Front | Historia de Usuario | Como desarrollador mobile quiero diseñar la pagina de perfil del usuario | El usuario puede visualizar su perfil |  | Terminada | 8 | 2 horas | develop-mobile
HU-11-Front | Historia de Usuario | Como desarrollador web quiero poder loguearme en la página web | El usuario puede loguearse correctamentee |  | Terminada | 3 | 35 min | develop-web
HU-12-Front | Historia de Usuario | Como desarrollador web quiero poder ver todos los blocs de los usuarios | El usuario puede visualizar los blocs |  | Terminada | 5 | 1h | develop-web
HU-13-Front | Historia de Usuario | Como desarrollador web quiero poder borrar los blocs si tengo permisos de administrador | El usuario administrador puede borrar los blocs |  | Terminada | 3 | 25 min | develop-web
HU-13-Front | Historia de Usuario | Como desarrollador web quiero poder desplegar la aplicacion en la red | Se puede visualizar la aplicacion sin necesidad de la terminal |  | Terminada | 5 | 1 hora | develop-web

## Datamaster
BACKLOG ITEM TYPES | BACKLOG ITEM STATUS
Error | No iniciada
Historia de Usuario | En progreso
En pruebas
Terminada